## Sheet1
乡宁县电子商务进农村综合示范项目一标段2022年9月进展情况
序号 | 项目名称 | 政府决策文件 | 建设内容和要求 | 绩效目标 | 完成时限 | 项目承办单位 | 承办单位责任人 | 项目建设进度 | 扶持资金额度 （万元） | 财政资金已拨付 （万元）
1 | 电子商务公共服务中心建设 | 《乡宁县电子商务进农村综合示范项目实施方案》 | 充分利用樊家坪物流园迎宾大道旁县农产品展厅楼二层、三层，建设面积约2500平米的乡宁县电子商务公共服务中心，具备电商孵化、人员培训、营销策划、产品展示、数据采集、统计分析、电子结算等功能，能为当地电子商务发展提供一站式服务；入驻服务型企业企业不少于5家，强化电商服务中心的公开性及服务性，建设服务功能分区，配备必要设备设施，主要包括：办公、培训、服务前台、产品展示、企业孵化、数据采集统计等场所的建设，实现服务中心的可持续运营。 | 建设面积约2500平米的乡宁县电子商务公共服务中心，入驻服务型企业不少于5家 | 2023.12 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 李桥 | 1.办公家具：办公家具配备完成，分项验收、审计完成。 2.办公设备：办公设备配备完成，分项验收、审计完成。 3.公服装修：完成，分项验收、审计完成。 4.审计验收工作：完成项目初评。 | 556.8433 | 167.053
2 | 农产品流通标准管理 | 《乡宁县电子商务进农村综合示范项目实施方案》 | 对辖区内农村产品的生产和销售情况（包括生产面积或产量、上市时间、质量和技术水平、传统销售渠道及比例、自主品牌拥有情况、农产品电商企业）进行全面摸底,形成基本情况档案或报告等，并根据摸底情况制定销售措施。为不少于5个主推产品制定乡宁县农特产品网络产品标准、网络流通标准，为至少5款单品进行产品包装的全面升级。 | 对县域农村产品生产合销售情况进行全面摸底、形成基本情况档案或报告，为不少于5个主推产品制定乡宁县农特产品网络产品标准、网络流通标准，至少5款单品进行包装升级 | 2023.12 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 李桥 | 1.葡萄节采摘活动：举办乡宁县帮扶农户葡萄采摘活动。 2.临汾丰收节活动：完成临汾市丰收节活动。展销3天，销售额1185元，线上平台销售265元。 3.包装设计：完成乡宁粉条包装设计。
3 | 农产品质量控制体系 | 《乡宁县电子商务进农村综合示范项目实施方案》 | 围绕乡宁县农村产品流通标准化、品牌化和质量品控，为不少于10个特色农产品开展各类产品标识认证，追求安全、优质、生态发展，建立健全监管和培育机制，推动乡宁县农村产品进行质量认证体系建设，引导乡宁县农产品向标准化、品牌化、商品化前进。 | 不少于10个特色农产品开展各类产品标识认证，建立健全监管和培育机制，推动乡宁县农村产品进行质量认证体系建设 | 2023.12 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 李桥 | 5家企业进行质量体系认证，签订协议。
4 | 建设乡电子商务大数据系统 | 《乡宁县电子商务进农村综合示范项目实施方案》 | 实现电子商务交易监测，农产品交易监测，快递物流配送监测，农业生产数据监测，品牌溯源应用监测等功能，集数据采集、数据监控、数字化体验为一体。 | 实现电子商务交易监测，农产品交易监测，快递物流配送监测，农业生产数据监测，品牌溯源应用监测 | 2023.12 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 李桥 | 当月数据收集，数据系统运营。
5 | 农产品营销服务体系 | 《乡宁县电子商务进农村综合示范项目实施方案》 | 利用互联网网红直播、旅游电商、社交媒体推广等形式，带动和扶持5家以上本地网商、农业和旅游企业参与到营销体系建设中来，扩大乡宁产品知名度，提高乡宁县农特产品的溢价空间；制作乡宁县农特产品上行品牌宣传视频2个，每个视频不低于5分钟，在不少于5个的线上视频平台或门户网站进行投放；运用多种电子商务营销手段，如微信营销、微博营销、手机APP、农产品垂直营销平台等，提高农产品的产业化、组织化程度，让更多优质、安全的农产品以便捷的方式、通畅的渠道进入市场，促进农业增效、农民增收，组织开展年度网络销售评比或表彰活动不低于2场，给予优秀网店或微店经营者物质奖励及表彰，每次奖励网店或微店不少于5家；在第三方知名电商平台开设乡宁县名特优产品特色馆，推动乡宁农产品进入大中型城市线下市场，带动本县农产品加工制造企业互联网升级，组织乡宁县农产品企业参加全国大型展销会不少于3场，利用电商直播间开展直播带货活动不少于2场；加强孵化本地网商微商，开拓网上销售渠道，实现带动农产品网络零售额同比增长不低于全省平均水平。 | 带动和扶持5家以上本地网商、农业和旅游企业参与到营销体系建设；制作乡宁县农特产品上行品牌宣传视频2个，每个视频不低于5分钟，在不少于5个的线上视频平台或门户网站进行投放；组织开展年度网络销售评比或表彰活动不低于2场，给予优秀网店或微店经营者物质奖励及表彰，每次奖励网店或微店不少于5家；在第三方知名电商平台开设乡宁县名特优产品特色馆，推动乡宁农产品进入大中型城市线下市场，带动本县农产品加工制造企业互联网升级，组织乡宁县农产品企业参加全国大型展销会不少于3场，利用电商直播间开展直播带货活动不少于2场；加强孵化本地网商微商，开拓网上销售渠道，实现带动农产品网络零售额同比增长不低于全省平均水平。 | 2023.12 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 李桥 | 线上媒体营销渠道建设：乡宁电商公共服务中心微信公众号本月发布软文20篇，完善公众号功能及内容充实，抖音小店产品正在上架中；拼多多店铺开通，上架12款产品，月销售200单，营业额2687。
填报单位：创客快建（天津）网络科技有限公司 |  |  |  | 填报人：李桥 |  |  | 填报时间：2022年10月1日