## 2022年10月
乡宁县电子商务进农村综合示范项目第二标段2022年10月进展情况
序号 | 项目名称 | 政府决策文件 | 建设内容和要求 | 绩效目标 | 完成时限 | 项目承办单位 | 承办单位责任人 | 项目建设进度 | 扶持资金额度 （万元） | 财政资金已拨付 （万元）
1 | 健全县乡村三级物流配送体系 | 《乡宁县电子商务进农村综合示范项目 实施方案》 | 依托乡宁县现有5200平米的库房场地，整合各类物流资源，建设县级物流仓储配送中心，配置必要的物流设备，加强物流信息化、标准化、专业化建设，建设区域物流综合信息服务平台，将物流仓储由自由化向市场化转型，解决农村物流“最后一公里”问题；开发建设物流管理系统，配备相应的设施设备。整合物流、快递、供销、商贸企业，以市场化方式发起建立县乡村三级物流快递共同配送联盟，整合货物、车辆、配送网点、人员等资源，发展智慧物流，提高全县物流服务质量；针对县、乡、村三级物流制定相应的管理制度、登记流程、产品货架归类制度、问题件处理流程、配送员考核等，制定切实可行的配送时间、配送线路、配送费用，为全县电商物流快递提供服务；建设农产品网货加工中心，进行必要的设备购置、运输、安装，采购具备分级、包装等加工设备采购、包装辅料、生产辅料等设施；实现乡镇级10家电商服务站100%覆盖率，村级服务站30家，配备必要的设备，实现代买代卖功能、代购代销等，并配套信息化管理，有效解决农产品上行问题，实现网定店取，县内配送。 | 依托乡宁县现有5200平米的库房场地，整合各类物流资源，建设县级物流仓储配送中心，配置必要的物流设备。开发建设物流管理系统，配备相应的设施设备。建立县乡村三级物流快递共同配送。建设农产品网货加工中心，进行必要的设备购置、运输、安装，采购具备分级、包装等加工设备。采购包装辅料、生产辅料等设施。实现乡镇级10家电商服务站，村级服务站30家，配备必要的设备。 | 2023-12-01 | 山西乐村淘网络科技有限公司 | 王继茂 | 1、监控工程建设：监控工程合作商已确定并签订合同； 2、服务站装修工程建设：服务站装修工程合作商已确定并签订合同； 3、冷藏库使用：金鑫园区冷藏库已进入使用阶段，目前有两家企业储存当地苹果； 4、加工中心使用：加工中心已进入使用阶段，目前有一家企业包装当地苹果； 5、园区快递上下行数据统计：3—10月份，园区中通、申通、韵达、极兔，四家快递上行件总计为：206413件；四家快递下行件总计为：3514719件。 | 794.6167 | 238.385
填报单位：山西乐村淘网络科技有限公司 填报人：王继茂 填报时间：2022年10月31日