## 2022年8月
乡宁县电子商务进农村综合示范项目第二标段2022年8月进展情况
序号 | 项目名称 | 政府决策文件 | 建设内容和要求 | 绩效目标 | 完成时限 | 项目承办单位 | 承办单位责任人 | 项目建设进度 | 扶持资金额度 （万元） | 财政资金已拨付 （万元）
1 | 健全县乡村三级物流配送体系 | 《乡宁县电子商务进农村综合示范项目 实施方案》 | 依托乡宁县现有5200平米的库房场地，整合各类物流资源，建设县级物流仓储配送中心，配置必要的物流设备，加强物流信息化、标准化、专业化建设，建设区域物流综合信息服务平台，将物流仓储由自由化向市场化转型，解决农村物流“最后一公里”问题；开发建设物流管理系统，配备相应的设施设备。整合物流、快递、供销、商贸企业，以市场化方式发起建立县乡村三级物流快递共同配送联盟，整合货物、车辆、配送网点、人员等资源，发展智慧物流，提高全县物流服务质量；针对县、乡、村三级物流制定相应的管理制度、登记流程、产品货架归类制度、问题件处理流程、配送员考核等，制定切实可行的配送时间、配送线路、配送费用，为全县电商物流快递提供服务；建设农产品网货加工中心，进行必要的设备购置、运输、安装，采购具备分级、包装等加工设备采购、包装辅料、生产辅料等设施；实现乡镇级10家电商服务站100%覆盖率，村级服务站30家，配备必要的设备，实现代买代卖功能、代购代销等，并配套信息化管理，有效解决农产品上行问题，实现网定店取，县内配送。 | 依托乡宁县现有5200平米的库房场地，整合各类物流资源，建设县级物流仓储配送中心，配置必要的物流设备。开发建设物流管理系统，配备相应的设施设备。建立县乡村三级物流快递共同配送。建设农产品网货加工中心，进行必要的设备购置、运输、安装，采购具备分级、包装等加工设备。采购包装辅料、生产辅料等设施。实现乡镇级10家电商服务站，村级服务站30家，配备必要的设备。 | 2023-12-01 | 山西乐村淘网络科技有限公司 | 王继茂 | 1、设备购置：电脑、打印机、办公桌椅、会议桌椅、展示架文件柜、周转箱、保温箱、托盘、操作平台、清洗机、烘干机、打包机、真空包装机，以上设备已全部购置完成； 2、农产品网货加工中心建设：文化墙修改方案已确定； 3、乡（镇）、村服务站点建设：已确定管头村、胡村样板服务站点建设，设计方案已通过审核； 4、冷藏库建设：目前3个冷藏库已安装并调试完成。 | 794.6167 | 238.385
2 | 培养农村电商带头人 | 《乡宁县电子商务进农村综合示范项目 实施方案》 | 针对县、乡、村干部等开设以电商趋势分析、县域电商发展及机遇解读、农村电子商务发展的模式介绍及成功案例分析等课程为主的启蒙式培训；针对村民开设农产品网销、网络购物平台、电商交易安全、智能手机应用及网络交易操作、各大电商平台介绍等相关课程为主的普及式培训；针对有意愿通过电商创业的人员开设以各大电商交易平台的店铺注册、定位、装修、运营、美工及客服服务等课程为主的电商创业基础班及精英班；针对农村电子商务服务站站长开设以多平台销售、快递物流软件应用、农村电商精准扶贫大数据系统应用、农村信息服务、农产品销售技巧、授课技能等内容为主的技能班；针对目前网红视频销售的趋势，聘请专业网红培训师资或机构，开展网红专项孵化升级培训。 举办针对乡（镇）村电子商务服务站点负责人、大学生、村官、返乡青年、创业青年、企业电商负责人的农村电商实操培训，培训方向为网店（微店）开设运营、网商（微商）营销、新媒体传播、电商物流和客服、软件应用和操作、成功案例分析、互联网品牌包装、直播带货等，培训电子商务专业人才，基础培训人次2000人次，专业培训1000人次。 | 举办针对乡（镇）村电子商务服务站点负责人、大学生、村官、返乡青年、创业青年、企业电商负责人的农村电商实操培训，培训方向为网店（微店）开设运营、网商（微商）营销、新媒体传播、电商物流和客服、软件应用和操作、成功案例分析、互联网品牌包装、直播带货等，培训电子商务专业人才，基础培训人次2000人次，专业培训1000人次。 | 2023-12-01 | 山西乐村淘网络科技有限公司 | 王继茂 | 本月针对华廷紫砂、戎子酒庄、玉润、新农合作社等乡宁龙头企业进行了前期调研并针对性制定了培训方案，因疫情原因培训时间推迟到9月份进行。
填报单位：山西乐村淘网络科技有限公司 填报人：王继茂 填报时间：2022年8月31日