## Sheet1
乡宁县电子商务进农村综合示范项目一标段2022年8月进展情况
序号 | 项目名称 | 政府决策文件 | 建设内容和要求 | 绩效目标 | 完成时限 | 项目承办单位 | 承办单位责任人 | 项目建设进度 | 扶持资金额度 （万元） | 财政资金已拨付 （万元）
1 | 电子商务公共服务中心建设 | 《乡宁县电子商务进农村综合示范项目实施方案》 | 充分利用樊家坪物流园迎宾大道旁县农产品展厅楼二层、三层，建设面积约2500平米的乡宁县电子商务公共服务中心，具备电商孵化、人员培训、营销策划、产品展示、数据采集、统计分析、电子结算等功能，能为当地电子商务发展提供一站式服务；入驻服务型企业企业不少于5家，强化电商服务中心的公开性及服务性，建设服务功能分区，配备必要设备设施，主要包括：办公、培训、服务前台、产品展示、企业孵化、数据采集统计等场所的建设，实现服务中心的可持续运营。 | 建设面积约2500平米的乡宁县电子商务公共服务中心，入驻服务型企业不少于5家 | 2023.12 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 李桥 | 1.办公家具：办公家具配备完成，等待分项验收。 2.办公设备：办公设备配备完成，等待分项验收。 3.公服装修：完成，等待分项验收。 4.审计验收工作：根据审计、监理公司要求，配合审计、分项工作开展，根据审计清单，提交相关资料。 | 556.8433 | 167.053
2 | 农产品流通标准管理 | 《乡宁县电子商务进农村综合示范项目实施方案》 | 对辖区内农村产品的生产和销售情况（包括生产面积或产量、上市时间、质量和技术水平、传统销售渠道及比例、自主品牌拥有情况、农产品电商企业）进行全面摸底,形成基本情况档案或报告等，并根据摸底情况制定销售措施。为不少于5个主推产品制定乡宁县农特产品网络产品标准、网络流通标准，为至少5款单品进行产品包装的全面升级。 | 对县域农村产品生产合销售情况进行全面摸底、形成基本情况档案或报告，为不少于5个主推产品制定乡宁县农特产品网络产品标准、网络流通标准，至少5款单品进行包装升级 | 2023.12 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 李桥 | 包装设计：完成乡宁玉露香梨包装设计、感谢信设计。
3 | 区域品牌打造 | 《乡宁县电子商务进农村综合示范项目实施方案》 | 打造乡宁区域公共品牌，进行品牌定位、命名、文化、诉求、宣传等策划，整合县域相关单位、企业分散小品牌进行统一运营，塑造全县整体的品牌效果，形成系列品牌特色。为区域品牌制作宣传影像图文，同时在线上平台进行推广宣传，发布媒体或平台不低于10个，全年发文数量不低于20条；重点对无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志认证进行奖励，提高农业生产品牌化水平，打造乡宁自己的产品、自己的品牌、自己的形象。进一步整合现有品牌资源，统一设计、统一制作一批体现乡宁特色、符合选定规范的产品流通箱不少于10000个，集中打造一批有较强市场竞争力的乡宁农产品品牌。建设乡宁县区域品牌应用管理制度，实现品牌的规范化管理、授权管理、监管管理及交易监测，完善品牌管理机制，实现乡宁县区域品牌资源增值与价值释放。 | 为区域品牌制作宣传影像图文，同时在线上平台进行推广宣传，发布媒体或平台不低于10个，全年发文数量不低于20条；统一设计、统一制作一批体现乡宁特色、符合选定规范的产品流通箱不少于10000个，集中打造一批有较强市场竞争力的乡宁农产品品牌。建设乡宁县区域品牌应用管理制度 | 2023.12 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 李桥 | 根据政府实际要求，确定县域品牌，产品垂直类品牌设计确定。
4 | 建设乡电子商务大数据系统 | 《乡宁县电子商务进农村综合示范项目实施方案》 | 实现电子商务交易监测，农产品交易监测，快递物流配送监测，农业生产数据监测，品牌溯源应用监测等功能，集数据采集、数据监控、数字化体验为一体。 | 实现电子商务交易监测，农产品交易监测，快递物流配送监测，农业生产数据监测，品牌溯源应用监测 | 2023.12 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 李桥 | 汇总当月销售数据
5 | 农产品营销服务体系 | 《乡宁县电子商务进农村综合示范项目实施方案》 | 利用互联网网红直播、旅游电商、社交媒体推广等形式，带动和扶持5家以上本地网商、农业和旅游企业参与到营销体系建设中来，扩大乡宁产品知名度，提高乡宁县农特产品的溢价空间；制作乡宁县农特产品上行品牌宣传视频2个，每个视频不低于5分钟，在不少于5个的线上视频平台或门户网站进行投放；运用多种电子商务营销手段，如微信营销、微博营销、手机APP、农产品垂直营销平台等，提高农产品的产业化、组织化程度，让更多优质、安全的农产品以便捷的方式、通畅的渠道进入市场，促进农业增效、农民增收，组织开展年度网络销售评比或表彰活动不低于2场，给予优秀网店或微店经营者物质奖励及表彰，每次奖励网店或微店不少于5家；在第三方知名电商平台开设乡宁县名特优产品特色馆，推动乡宁农产品进入大中型城市线下市场，带动本县农产品加工制造企业互联网升级，组织乡宁县农产品企业参加全国大型展销会不少于3场，利用电商直播间开展直播带货活动不少于2场；加强孵化本地网商微商，开拓网上销售渠道，实现带动农产品网络零售额同比增长不低于全省平均水平。 | 带动和扶持5家以上本地网商、农业和旅游企业参与到营销体系建设；制作乡宁县农特产品上行品牌宣传视频2个，每个视频不低于5分钟，在不少于5个的线上视频平台或门户网站进行投放；组织开展年度网络销售评比或表彰活动不低于2场，给予优秀网店或微店经营者物质奖励及表彰，每次奖励网店或微店不少于5家；在第三方知名电商平台开设乡宁县名特优产品特色馆，推动乡宁农产品进入大中型城市线下市场，带动本县农产品加工制造企业互联网升级，组织乡宁县农产品企业参加全国大型展销会不少于3场，利用电商直播间开展直播带货活动不少于2场；加强孵化本地网商微商，开拓网上销售渠道，实现带动农产品网络零售额同比增长不低于全省平均水平。 | 2023.12 | 创客快建（天津）网络科技有限公司 | 李桥 | 1.取景拍摄、渠道对接：核桃、梨、葡萄基地取景拍摄，了解县域产量，目前销售渠道，价格，进行市场分析，开发销售渠道。 2.线上媒体建设：乡宁电商公共服务中心微信公众号本月发布软文报9篇，完善公众号功能及内容充实，乡宁县电商公服官方抖音账号视频发布5个，抖音小店产品正在上架中。
填报单位：创客快建（天津）网络科技有限公司 |  |  |  | 填报人：李桥 |  |  | 填报时间：2022年9月1日